|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIA LỘC  **TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA TÂN**  Số: /KH - THGT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Gia Tân, ngày 22 tháng 4 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH Phối hợi triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi**

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 21 tháng 4 năm 2022 về triển khai chiến dịch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Ban chỉ đạo huyện Gia Lộc;

Căn cứ vào KH chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống covid 19 xã Gia Tân;

Trường Tiểu học Gia Tân, xây dựng kế hoạch phối hợp tiêm phòng Vacxin Covid 19 cho HS cụ thể như sau:

**1. Mục tiêu chung**

Phòng chống dịch chủ động cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi trong toàn trường bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng.

**2. Mục tiêu cụ thể**

- Phối hợp với phụ huynh cho học sinh tiêm phòng vắc xin phòng COVD-19 cho học sinh từ 6 đến dưới 10 tuổi: đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.

- Trên 95% học sinh từ 6 đến dưới 10 tuổi trong trường đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất địa điểm tiêm đạt hiệu quả.

**3. Yêu cầu**

- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống covid 19, trạm y tế xã, cơ quan các cấp tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác phòng chống dịch theo qui định.

- Huy động tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia chiến dịch tiêm chủng cho học sinh.

- Phối hợp với phụ huynh học sinh, người giám hộ trong chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 6 đến dưới 10 tuổi. Mỗi lớp cử một đại diện phụ huynh kiểm tra, giám sát buổi tiêm chủng.

**III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI**

**1. Đối tượng**

Toàn bộ học sinh trong nhà trường từ 6 đến dưới 10 tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

**2. Thời gian triển khai**

Dự kiến triển khai từ tháng 4 hết năm 2022 (Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin của Ban Chỉ đạo tỉnh).

**3. Phương thức triển khai**

Tùy theo số lượng học sinh đảm bảo sức khoẻ tiêm và vắc xin được phân bổ từng đợt.

**4. Loại vắc xin, liều lượng và khoảng cách**

Theo qui định của Bộ Y tế và theo khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin.

**IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác chỉ đạo**

- Ban chỉ đạo công tác phòng dịch xây dựng Kế hoạch phối hợp với trạm y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho học sinh từ 5 đến 10 tuổi đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và đúng tiến độ.

**2. Công tác thông tin, truyền thông**

- Nhà trường thực hiện tốt công tác truyền thông để 100% cán bộ giáo viên giáo viên thực hiện tốt kế hoạch của các cấp; động viên phụ huynh HS đồng ý cho con được tiêm chủng, để học sinh được sống chung an toàn với đại dịch.

- Thực hiện truyền thông trên Website; trên số liên lạc điện tử EnetViet; trên Fanpega của nhà trường; trên hệ thống truyền thanh của địa phương về:

+ Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi.

+ Mục tiêu, đối tượng, địa điểm, phương thức triển khai tiêm vắc xin.

+ Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng 4 dẫn cách theo dõi, xử lý các phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng.

**3. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm**

- Điều tra, lập danh sách học sinh theo từng lớp trên địa bàn hành chính cấp xã.

- Giáo viên chủ nhiệm phát phiếu đồng ý tiêm chủng cho cha mẹ người giám hộ thực hiện ký phiếu theo mẫu tại Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế.

- Danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm chủng phải có đủ các thông tin và mã định danh cá nhân để nhập vào phần mềm hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia theo quy định.

- Phối hợp phân loại học sinh đủ điều kiện tiêm từng đợt theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

**V. Tổ chức thực hiện**

**1. Địa điểm tiêm chủng:** Tại trường Tiểu học Gia Tân

**2. Phối hợp chuẩn bị CSVC**

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống covid 19 và trạm y tế địa phương (đc Nguyễn Thị Luyến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia chuẩn bị CSVC cho công tác tiêm chủng).

- Phối hợp với phụ huynh và giáo viên trong trường chuẩn bị ít nhất 02 xe ô tô để đưa HS đi cấp cứu kịp thời.

**3. Phân công nhiệm vụ phối hợp buổi tiêm chủng**

***3.1. Quản lý chỉ đạo chung công tác tiêm chủng***

Đ.c Trần Thị Kim Anh – Hiệu trưởng

Đ.c Phạm Thị Tâm – Phó hiệu trưởng

***3.2. Giáo viên chủ nhiệm 15 lớp:*** Đón HS, hướng dẫn HS vào phòng chờ tiêm.

***3.3. Hướng dẫn phụ huynh để xe, sắp xếp trật tự cổng trường:***

Đ/c Tăng Hữu Hiếu, đ/c Ngô văn Tuấn

***3.4. Phụ trách phòng tiêm:***  đ/c Nguyễn Thị Luyến

***3.5. Phụ trách đo nhiệt độ, hướng dẫn lên phòng chờ tiêm:***

Đ/c Nguyễn Thị Hoà, đ/c Bùi Thị Phương

***3.6. Phụ trách phòng chờ tiêm:*** Đ/c Nguyễn Thị Tuyết, đ/c Vũ Thị Thu Trang

***3.7. Phụ trách phòng theo dõi sau tiêm:*** Đ/c Vũ Thị Huệ

***3.8. Phụ trách hướng dẫn phụ huynh đón con***: Đ/c Nguyễn Thị Thi

**4. Sơ đồ phòng tiêm**

***4.1. Phòng chờ tiêm:*** Phòng 14 – Lớp 1C

Phòng 13 – Lớp 1B

Phòng 12 – Lớp 1A

Phòng 11 – Lớp 2A

***4.2. Phòng tiêm:*** Phòng 3 – Lớp 4C

***3.3. Phòng theo dõi sau tiêm:*** Phòng 2 – Lớp 4A

Phòng 1 – Lớp 4B

**5. Công tác thông tin, báo cáo:**

Báo cáo số lượng học sinh được tiêm hàng ngày trong thời gian tổ chức chiến dịch theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phối hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi của trường Tiểu học Gia Tân, nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường nghiêm túc thực hiện. Kế hoạch có thể được điều chỉnh theo sự hướng dẫn của cấp trên.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - BCĐ PCD XÃ (để báo cáo)  - PGDĐT (để báo cáo)  - CBGV, NV, HS, PHHS (để thực hiện)  - Lưu: VT. | **HIỆU TRƯỞNG**  (Đã kí)  ***Trần Thị Kim Anh*** |